Intézmény neve: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Jogállása: közhatalmi szerv, közintézmény, közintézet (a megfelelő aláhúzandó)

Irányító szervi jogosítványok gyakorlásának formája: fenntartói irányítás/felügyelet/irányítás (a megfelelő aláhúzandó)

- Szakmai – igazgatás működés feladat szerinti bemutatása

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem közszolgáltató központi költségvetési szerv, közintézet, amelynek a felsőoktatási törvényben meghatározott közfeladata (alaptevékenysége) az oktatás, a tudományos kutatás, a művészeti alkotó- és előadó-tevékenység. Alap, mester és doktori képzést folytat. A képzéshez kapcsolódó képzési területen és egyéb tudományterületen kutatást végez. Fenntartja a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontot. Szintén múzeumi feladatokat lát el a Kodály Zoltán Emlékmúzeum működtetésével. Képzési célokat szolgáló hangversenytermeket működtet. A Központi Könyvtár és Hangtár nyilvános könyvtári feladatokat is ellátó szervezeti egység.

Gyakorló közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumon keresztül. Hangszerészképző szakközépiskolát tart fenn, amely érettségire épülő középfokú szakképzést folytat. Kivételes zenei tehetségű fiatalok részére előképzőt működtet.

Alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége mellett kiegészítő, kisegítő tevékenységet, vállalkozási tevékenységet is jogosult ellátni.

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma 2009-ben összesen 814 fő volt, amelyből 700 fő államilag finanszírozott 114 fő költségtérítéses oktatásban vett részt. A Liszt Emlékmúzeum látogatottsága 800-1000 fő/hó átlagosan.

Folyamatban lévő EU programok ismertetése

A projekt megnevezése: KMOP 4.2.1/A_1-2008-0002

„Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten”

| Projekt megkezdése | 2008.10.22. |
| --- | --- |
| Projekt tervezett befejezése | 2011.10.31 |
| Projekt összköltsége | 10.614.251.170 Ft |
| Támogatás összege | 9.534.517.170 Ft |
| Önerő összege | 1.079.734.000 Ft |

Az adatok forrása: KMOP 4.2.1/A_1-2008-0002 Támogatási szerződés

A fejlesztés középpontjában a Liszt Ferenc tér 8. sz. alatti, műemléképület teljes rekonstrukciója áll. Emellett a projekt keretében a Wesselényi utca 52. sz. alatti épület tervezett korszerűsítésével és bővítésével az Egyetem modern, hallgatóbarát, szolgáltatásközpontú terekkel bővül, szervesen kiegészítve a Liszt Ferenc téri épület tradicionális tereit, egyúttal lehetővé téve azok minőségi fejlesztését.

A kivitelezés megkezdését műemléki-műszaki és jogi problémák egyaránt hátráltatták. A diagnosztikai vizsgálatok során számos, előre nem látható tartószerkezeti, gépészeti, akusztikai, épületszerkezeti problémát kellett műemlékvédelmi szempontból is megnyugtatóan megoldani. A rekonstrukció már elkészült több ezer tételsoros költségvetési kiírását egy időközben életbe lépett jogszabályi rendelkezés miatt olyan központilag meghatározott formátumra kellett átdolgozni, mely csak a hatályba lépést megelőzően pár nappal vált ismertté. Hozzájárult mindehhez az elektronikus közbeszerzési eljárással kapcsolatos 2010. I. negyedévben fennállt működési probléma is. A Wesselényi utcai épület felújítása 2010. márciusában megkezdődött.

A szervezet működését érdemben befolyásoló tényezők ismertetése

A 2010 költségvetési évben az Egyetem működését érdemben befolyásoló körülmények és kockázatok az alábbiak:

- A bevételszerző, elsősorban a terembérleti bevételi lehetőségek a felújítás miatt csökkentek 2010-re és a további évekre, amíg a felújítás tart. Ennek becsült összege 110 M Ft/év a 2010-es évre. A felújítás miatt többletköltséget jelent az átmeneti épület bérleti díja és többlet rezsiköltsége, amelynek a rendelkezésre álló információk alapján becsült összege 72 millió Ft, valamint a felújításra kerülő épületek költözés időszakára eső őrzési és fenntartási költségei, hozzávetőlegesen 18 millió Ft.

- Változatlan feladatellátás mellett a fenntartói támogatás a 2009-es évhez viszonyítva, 2 037 millió Ft –ról 1 976 millió Ft-ra csökkent. Különös jelentőségű a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium gyakorlóiskola 2010-ben történt normatíva csökkentése és ezen túl a középfokú zeneművészeti oktatásra eddig alkalmazott 10 fős csoportlétszám 28-ra emelése. A kieső támogatás becsült összege mintegy 100 millió Ft.

- A csökkenő bevételek mellett a 2008-ban elrendelt kötelező illetményemelés fedezetét a fenntartó csak a tárgyévben biztosította, a továbbiakban ennek fedezetét az Egyetemnek kell biztosítani.

- A projekt finanszírozásának szempontjából kiemelt kockázatot jelent a 2009. évi 5% -os ÁFA emelés hatása, mivel a projekt jóváhagyott költségvetésében a szolgáltatásokat, az építést és az eszközbeszerzést 20% -os ÁFÁ-val tervezték. Az Irányító Hatóság (IH) állásfoglalása szerint a támogatás arányos ÁFA-emelés többletét az IH biztosítja ugyan, de ennek finanszírozási módja – a jelenleg kiadott IH állásfoglalás szerint – a projekt működése/likviditása szempontjából megoldhatatlan. Továbbra sem rendezett az ÁFA emelésből adódó többletkiadásnak az önrészre jutó forrása.

- Az elmúlt másfél évben több olyan külső tényező hatott a projektre (önerő és előleg átutalásának féléves csúszása, sorozatos jogszabályváltozások, az épület műemléki adottságai miatt fellépő tervezési nehézségek), amelyek következtében a kivitelezési munkák később kezdődhettek el. A projekt véghatáridejét ennek megfelelően felül kell vizsgálni.

- A háromoldalú (NFÜ-OKM-LFZE), a projektre vonatkozó megállapodás csak dologi és felhalmozási előirányzatot tartalmazott, személyi juttatást nem, így a felhasználás korlátozott, a finanszírozás jelentős terhet okozott az Egyetemnek. Az előirányzatok felhasználási igénynek megfelező rendezése szükséges.

2 Szervezeti felépítés

A szervezeti felépítés jellemzően lineáris – funkcionális. A hatékonyság növelése, az Egyetem előtt álló feladatok – kiemelten a Liszt Ferenc téri épület felújítása - a rektor munkájának segítése érdekében nemrég kialakított szervezetben a szakmai feladatellátást az oktatási rektor helyettes, minden más feladatellátást (beleértve a gazdasági szervezet jogszabályban előírt feladatait és az igazgatási feladatokat is) a főigazgató irányít. Az egyetemi szakmai feladatellátás tanszéki keretek között történik, karok, eltérően más egyetemektől, nincsenek.

3 Központ és más telephelyek felsorolása

Központ: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.

A foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 2010 május 14-ei állapot szerint: 461 fő

Telephely: 6001 Kecskemét, Kéttemplom köz 1.

A foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 2010. május 14-ei állapot szerint:  34 fő

4 Az Egyetem költségvetési helyzete (millió Ft)

A táblázat tartalmazza a projekt előirányzatot és a teljesítést is, és a projekt maradvány felhasználása folyamatban van.

Az Egyetem pénzeszközállománya 2010. május 14-ei állapot szerint Ft-ban

Házipénztár egyenlege: 0 Ft (nincs házipénztár)

Intézményi előirányzat felhasználási keretszámla (10032000-01426768-00000000): 3 100 535,- Ft

EU-Projektszámla (10032000-01426768-30005008) egyenlege: 335 021 474,- Ft

Erasmus számla egyenlege: 2 462,51 € (677 215,- Ft)

Intézményi kártyafedezeti számlák egyenlege:

10032000-01426768-00060004 számla: 547 101,- Ft

10032000-01426768-00070003 számla:   93 021,- Ft

Az Egyetem neves zeneszerzők, művészek közérdekű kötelezettségvállalásait kezeli. A különböző bankszámlákon elhelyezett összegek kamatainak odaítéléséről kuratórium dönt, az Egyetem lebonyolítóként működik közre.

5 Az Egyetem vagyoni helyzete (millió Ft)

6 Személyi állomány (fő)

7 Felsőoktatási intézmények hallgatói létszáma 2010. május 14-ei állapot szerint (fő)